| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 тел: 8 (3842) 364366, факс 8(3842) 364321 E-mail: recep@info.kem.ru От 20.12.2010 № 7378/12 На № _________________________ |  | Руководителям муниципальных органов управления образованием, государственных образовательных учреждений, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» |
| --- | --- | --- |

Департамент образования и науки направляет для использования в работе протокол  поручений подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, организуемой региональной экзаменационной комиссией,  единого государственного экзамена в Кемеровской области в 2010-2011 учебном году.

Просим данную информацию довести до сведения должностных лиц, ответственных за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов  в 2010-2011 учебном году, и обеспечить выполнение мероприятий протокола в указанные сроки.

Приложение: на 10 листах.

С уважением,

начальник департамента					                                                                  Г.А. Вержицкий

Исп.: Вербичева Н.Н.

тел.: (8-3842) 58-70-25

|  | УТВЕРЖДАЮ: начальник департамента образования и науки Кемеровской области __________ Г.А. Вержицкий от 20.12.2010 № 7378/12 |
| --- | --- |

# Протокол поручений

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, организуемой региональной экзаменационной комиссией,   единого государственного экзамена в Кемеровской области

в 2010-2011 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Департаменту образования и науки Кемеровской области |  |  |  |
| 1.1. | Подготовить распоряжение коллегии Администрации Кемеровской области о проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Кемеровской области в 2011 году. | до 15 марта 2011 года | Лысых О.Б. Егина Л.Г. Гаврилюк Ю.В. |
| 1.2. | Подготовить письмо в главное управление внутренних дел по Кемеровской области об участии работников правоохранительных органов в обеспечении безопасных условий проведения ЕГЭ в ППЭ в соответствии с графиком проведения ЕГЭ и рассмотрении возможности сопровождения машин с материалами ЕГЭ ГИБДД Кемеровской области или работниками милиции. | до 25 марта 2011 года | Лысых О.Б. Егина Л.Г. Сырбу М.М. |
| 1.3 | Подготовить приказы департамента образования и науки Кемеровской области (далее – департамента): |  | Лысых О.Б. Егина Л.Г. Гаврилюк Ю.В. |
|  | об апробации формы государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области, организуемой региональной экзаменационной комиссией (далее – ГИА-9), в 2010-2011 учебном году; | ноябрь 2010 года |  |
|  | о распределении функций по организации и проведению ГИА-9 в 2010-2011 учебном году; | декабрь 2010 года |  |
|  | об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Кемеровской области в 2011 году; | декабрь 2010 года |  |
|  | об утверждении Положения и состава государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК); | декабрь 2011 года |  |
|  | об утверждении Положения и составов предметных комиссий ГЭК; | январь 2011 года |  |
|  | о распределении функций по организации проведения ЕГЭ в Кемеровской области; | январь 2011 года |  |
|  | об утверждении Положения и состава региональной экзаменационной комиссии (далее – РЭК) на территории Кемеровской области; | январь 2011 года |  |
|  | об утверждении Положения и состава региональной предметной комиссии; | январь 2011 года |  |
|  | об утверждении Положения об общественных наблюдателях за проведением ГИА-9; | январь 2011 года |  |
|  | об утверждении Положения и состава территориальной конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при проведении ГИА-9; | февраль 2011 года |  |
|  | о внесении изменений в перечень кодов общеобразовательных учреждений Кемеровской области, участвующих в ЕГЭ в 2011 году; | февраль 2011 года |  |
|  | об утверждении перечня, кодов и мест расположения пунктов проведения ЕГЭ, руководителей ППЭ; | февраль 2011 года |  |
|  | об утверждении Положения и состава конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при проведении ЕГЭ; | февраль 2011 года |  |
|  | об утверждении Положения об общественных наблюдателях за проведением ЕГЭ; | март 2011 года |  |
|  | об утверждении списка уполномоченных ГЭК; | март 2011 года |  |
|  | об утверждении состава организаторов ЕГЭ в ППЭ; | апрель 2011 года |  |
|  | об организационном обеспечении ЕГЭ на этапе досрочной государственной (итоговой) аттестации; | апрель 2011 года |  |
|  | об организационном обеспечении ГИА-9; | апрель 2011 года |  |
|  | об утверждении Инструкций по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и документов по ГИА-9 по обеспечению информационной безопасности при хранении, передаче экзаменационных материалов; | апрель 2011 года |  |
|  | об утверждении сроков и единого расписания проведения ГИА-9 (с учетом рекомендуемых Рособрнадзором), его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету и перечня дополнительных материалов, пользование которыми разрешено на экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 2010-2011 учебном году; | апрель 2011 года |  |
|  | об организационном обеспечении ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации; | май 2011 года |  |
|  | об утверждении перечня, кодов и мест расположения ППЭ, руководителей ППЭ в июле 2011 года; | июнь 2011 года |  |
|  | о прикреплении образовательных учреждений ВПО и СПО к ППЭ в июле 2011 год; | июнь 2011 года |  |
|  | об организационном обеспечении ЕГЭ в дополнительный период (июль). | июль 2011 года |  |
| 1.4. | Подготовить методические письма: |  | Лысых О.Б. Егина Л.Г. Гаврилюк Ю.В. |
|  | об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ЕГЭ на территории Кемеровской области; | апрель 2011 года |  |
|  | об использовании в 2010-2011 учебном году нормативных документов и методических рекомендаций при проведении ГИА-9; | февраль 2011 года |  |
|  | организация и проведение ГИА-9 для выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья. | февраль 2011 года |  |
| 1.5. | Предоставить сведения о транспортных средствах для подготовки графика занятости автотранспорта на период ЕГЭ для доставки материалов ЕГЭ уполномоченными членами ГЭК в ППЭ и ГУ ОЦМКО на каждый экзамен: |  |  |
| 1.5.1. | на этапе досрочной сдачи; | до 20 марта 2011 года | Руководители МОУО |
| 1.5.2. | на этапе государственной (итоговой) аттестации; | до 1 апреля 2011 года |  |
|  | - областные образовательные учреждения (3 единицы техники); |  | О.Б. Лысых |
|  | - учреждения НПО и СПО (8 единиц техники); |  | Е.А. Пахомова А.В. Съянов |
|  | - ГОУ дополнительного образования (1 единицу техники); |  | Т.М. Борискина |
|  | - департамент образования и науки Кемеровской области (1 единицу техники); |  | В.С. Свиридова |
|  | - ГОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (1 единицу техники); |  | О.Г. Красношлыкова |
|  | - Кузбасский региональный институт развития профессионального образования (1 единицу техники). |  | Т.С. Панина |
| 1.6. | Проводить мониторинг выполнения федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне: - муниципальных органов управления образованием; - общеобразовательных учреждений. | март - июль 2011 года | ДОиН, ГЭК, РЭК |
| 1.7. | Объявление о местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 31 декабря 2010 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 1.8. | Направить письма о согласовании взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами: - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | март-май 2011 года | ДОиН |
| 1.9. | Организовать работу по подведению итогов ГИА-9 и ЕГЭ и разместить на сайте ГУ ОЦМКО. | май-июнь 2011 года | ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО |
| 1.10. | Ведение раздела на сайте департамента образования и науки Кемеровской области по вопросам проведения ГИА-9 и ЕГЭ в 2011 году. | весь период | ДОиН |
| 2. Муниципальным органам управления образованием (далее – МОУО) |  |  |  |
| 2.1 | Издать приказы: о порядке и сроках проведения ЕГЭ и ГИА-9 в 2011 году; | март 2011 года | Руководители МОУО |
|  | о сборе базы данных о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, желающих участвовать в ГИА-9 и ЕГЭ; | март 2011 года |  |
|  | об ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ЕГЭ; | апрель 2011 года |  |
|  | об утверждении транспортных схем подвоза обучающихся и организаторов ГИА-9 к ОУ-ППЭ, подвоза обучающихся и организаторов ЕГЭ в ППЭ; | апрель 2011 года |  |
|  | об информировании обучающихся и их родителей о нормативно правовом обеспечении проведения ГИА-9 и ЕГЭ в Кемеровской области; | январь 2011 года |  |
|  | об организации приема и регистрации заявлений выпускников на апелляцию о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ и направлении их в конфликтную комиссию Кемеровской области; | апрель 2011 года |  |
|  | об организации приема и регистрации заявлений выпускников на апелляцию о несогласии с выставленными баллами ГИА-9 и направлении их в конфликтную комиссию; | апрель 2011 года |  |
|  | о создании аттестационных предметных комиссий по выставлению итоговых отметок в аттестат на основании протоколов результатов ГИА-9 в соответствии с установленными правилами; | май 2011 года |  |
|  | о выдаче выпускникам свидетельств о результатах ЕГЭ и свидетельств о результатах ГИА-9; | июнь 2011 года |  |
|  | об оформлении и выдаче аттестатов об основном общем образовании и о среднем (полном) общем образовании. | июнь 2011 года |  |
| 2.2. | Обеспечить регистрацию на сдачу ЕГЭ выпускников прошлых лет, учреждений СПО, ВПО. | март 2011 года |  |
| 2.3. | Обеспечить прибытие выпускников 11 классов в ППЭ в соответствии с положением о проведении ЕГЭ и выпускников 9 классов в ОУ-ППЭ. | не позднее, чем за 40 минут до начала экзамена |  |
| 2.4. | Ознакомить участников ГИА-9 и ЕГЭ с результатами. | после полу-чения прото-колов резуль-татов ГИА-9, утверждённых РЭК и прото-колов резуль-татов ЕГЭ, утвержденных ГЭК | Муниципальные координаторы ответственные за организацию и проведение ЕГЭ, директора ОУ |
| 2.5. | Направить письма о согласовании взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | март - май 2011 года | Руководители МОУО |
| 2.6. | Формировать муниципальную базу данных по ЕГЭ в соответствии с требованиями и форматом Рособрнадзора. | ноябрь 2010 года - март 2011 года | Муниципальные координаторы ответственные за ЕГЭ |
| 2.7. | Предоставить списки для формирования баз данных: - педагогических кадров, участвующих в подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов; - общеобразовательных учреждений; - пунктов проведения ГИА-9 и ЕГЭ; - организаторов в пунктах проведения экзаменов; - экспертов предметных комиссий; - общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ и ЕГЭ в ППЭ. | ноябрь 2010 года - март 2011 года | Муниципальные координаторы ответственные за подготовку и проведение ГИА-9 и ЕГЭ |
| 2.8. | Провести совещание с руководителями ОУ по подготовке и проведению ГИА-9 и ЕГЭ. | март 2011 года | Руководители МОУО |
| 2.9. | Провести заседание МО с учителями-предметниками по содержанию подготовки учащихся к сдаче экзаменов. | март 2011 года |  |
| 2.10. | Провести вместе с руководителями учреждений, на базе которых организуется ППЭ, следующую работу: - обеспечить соответствие санитарно-гигиеническим требованиям всех помещений, выделяемых для проведения ГИА-9 и ЕГЭ; - подготовить аудитории, в которых будет проводиться ГИА-9 и ЕГЭ, обеспечив заметное обозначение их номеров; - установить число посадочных мест в аудиториях кратным 15; - обеспечить каждое рабочее место в аудитории заметным обозначением его номера; - в специализированных аудиториях (классы математики, физики и др.) убрать (закрыть) стенды, плакаты и прочие материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим дисциплинам; - обеспечить надежную изоляцию аудиторий, в которых будет проходить ГИА-9 и ЕГЭ, от помещений и аудиторий, не используемых для проведения экзаменов (закрыть и опечатать); - предусмотреть аудитории для сопровождающих (вдали от аудиторий, в которых будет проходить экзамен); - за 3 дня до экзамена выделить в распоряжение руководителя ППЭ рабочее место, которое обязательно должно быть укомплектовано телефоном, компьютером с необходимым программным обеспечением, принтером, сейфом и запираться, по возможности, металлической дверью; - обеспечить размещение в ППЭ и функционирование в день экзамена пунктов медицинской помощи и охраны правопорядка; - за день до экзамена проверить пожарные выходы, средства первичного пожаротушения. | май 2011 года |  |
| 2.11. | Провести вместе с руководителем ППЭ следующую работу: - пробный инструктаж всех категорий организаторов, назначенных в данный ППЭ, по процедуре проведения экзамена, по заполнению области регистрации бланков ГИА-9 и ЕГЭ, по оформлению необходимых документов после экзамена; - обеспечить ознакомление всех категорий организаторов с инструктивными материалами под роспись; - совместно с руководителем ОУ, на базе которого размещен ППЭ, подготовить черновики для участников ГИА-9 и ЕГЭ, оформить протокол о готовности ППЭ к ЕГЭ. | май 2011 года | Муниципальные координаторы ответственные за подготовку и проведение ГИА-9, организуемой РЭК, и ЕГЭ |
| 2.12. | Обеспечить функционирование страницы сайта муниципального органа управления образованием по ГИА-9 и ЕГЭ и регулярное обновление информации. | в течение всего периода | Руководители МОУО |
| 3. Общеобразовательным учреждениям |  |  |  |
| 3.1. | Издать приказы: о назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА-9; | январь 2010 года | Руководители ОУ |
|  | о назначении ответственного за подготовку и проведение ЕГЭ; | январь 2010 года |  |
|  | о подготовке общеобразовательных учреждений к ГИА-9 и ЕГЭ, на базе которых создаются ППЭ; | апрель 2011 года |  |
|  | об утверждении графиков занятости учителей на период ГИА-9 и ЕГЭ. | апрель-май 2011 года |  |
| 3.2. | Организовать психологическую подготовку выпускников и их родителей (законных представителей) к ГИА-9 и ЕГЭ. | в течение всего периода |  |
| 3.3. | Подготовить и разместить в ОУ информационный стенд для участников экзаменов. | январь 2011 года |  |
| 3.4. | Организовать выдачу до 10 мая каждому выпускнику заполненного и зарегистрированного в специальном журнале пропуска на ЕГЭ. | март–май 2011 года |  |
| 3.5. | Организовать сопровождение выпускников в пункты проведения ГИА-9 и ЕГЭ. | май-июнь 2011 года |  |
| 3.6. | Организовать тиражирование, заполнение и выдачу свидетельств о результатах ГИА-9, аттестатов об основном общем образовании. | июнь 2011 года |  |
| 3.7. | Организовать выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ, аттестатов о среднем (полном) общем образовании. | июнь 2011 года |  |
| 4. Учреждениям профессионального образования |  |  |  |
| 4.1. | В рамках организации проведения ЕГЭ: - составлять списки поступающих – участников ЕГЭ; - информировать участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций, а также о результатах ЕГЭ; - делегировать своих работников в составы: - уполномоченных ГЭК; - комиссий (конфликтной, предметных); - организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей. | с 20 июня по 5 июля 2011 года март 2011 года март, июнь 2011 год | Приемные комиссии учреждений СПО, ВПО |
| 5. Государственному учреждению «Областной центр мониторинга качества образования» |  |  |  |
| 5.1. | Подготовить проекты приказов департамента в соответствии с планом департамента. | ноябрь 2010 – июль 2011 года | ГУ ОЦМКО |
| 5.2. | Подготовить методические письма в соответствии с планом департамента. | февраль -апрель 2011 года |  |
| 5. 3. | Подготовить документы на аккредитацию общественных наблюдателей. | март – апрель 2011 года | ГУ ОЦМКО |
| 5.4. | Подготовить анализ выбора участниками ГИА-9 и ЕГЭ предметов. | март 2011 года |  |
| 5.5. | Подготовить и разместить на сайте ГУ ОЦМКО методические рекомендации «Готовимся к единому государственному экзамену» и «Готовимся к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов, организуемой региональной экзаменационной комиссией». | октябрь 2010 года |  |
| 5.6. | Подготовить статьи для региональных СМИ по проведению ГИА-9 и ЕГЭ в 2011 году. | март-апрель 2011 года |  |
| 5.7. | Провести обучение: - экспертов по проверке заданий с развернутыми ответами; - муниципальных координаторов, ответственных за организацию и проведение ГИА-9 и ЕГЭ; - руководителей ОУ-ППЭ и ППЭ; - организаторов ГИА-9 в ОУ-ППЭ, ЕГЭ в ППЭ; - уполномоченных представителей ГЭК; - ответственных секретарей приемных комиссий учреждений ВПО, СПО; - общественных наблюдателей. | февраль-март 2011 года апрель 2011 года май 2011 года |  |
| 5.8. | Подготовить сборники нормативных правовых документов в электронном виде: - единый государственный экзамен; - государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, организуемая региональной экзаменационной комиссией. | до 30 марта 2011 года | ГУ ОЦМКО |
| 5.9. | Осуществить контроль: - процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации проверки ответов на задания с развернутым ответом; - процедуры обработки материалов ГИА-9 и организации проверки ответов на задания с развернутым ответом; - соблюдению режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ, ППЭ, ГУ ОЦМКО. | апрель - июль 2011 года | ГЭК |
| 5.10. | Распечатать КИМы, бланки №1 и № 2, сформировать пакеты для участников ГИА-9. | апрель 2011 года | ГУ ОЦМКО |
| 5.11. | Оформить результаты рассмотрения апелляций. | в течение суток с момента рассмотрения апелляции | Конфликтная комиссия, ГУ ОЦМКО |
| 5.12. | Готовить дополнительную информацию, запрашиваемую оператором федеральной базы данных ЕГЭ (далее – ФБД). | в течение суток с момента получения запроса | ГУ ОЦМКО |
| 5.13. | Ознакомить участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, организовать передачу данных в МОУО. | не позднее 3 дней со дня издания распоряжения Рособрнадзора об установле-нии мини-мального количества баллов по предмету и утверждения протоколов результатов ГЭК | ГУ ОЦМКО |
| 5.14. | Ознакомить участников ГИА-9 с результатами ГИА-9, организовать передачу данных в МОУО. | не позднее 2 дней после утверждения протоколов результатов на заседании РЭК | ГУ ОЦМКО |
| 5.15. | Распечатать свидетельства о результатах ЕГЭ. | в течение 3 суток с момента получения данных от оператора ФБД ЕГЭ | ГЭК, ГУ ОЦМКО |
| 5.16. | Организовать выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ муниципальным координаторам, ответственным за организацию и проведение ЕГЭ на основании доверенности. | июнь 2011 года | ГУ ОЦМКО, МОУО |
| 5.17. | Проводить коррекцию данных, указанных в свидетельстве о результатах ЕГЭ. | по мере обращения | ГУ ОЦМКО |
| 5.18. | Выдавать дубликаты свидетельств о результатах ЕГЭ. | по мере обращения |  |
| 5.19. | Организация работы телефона «горячей линии» круглогодично, в период проведения ЕГЭ – круглосуточно. | весь период | ГУ ОЦМКО |
| 5.20. | Подготовить статистические материалы по ГИА-9, ЕГЭ. | до 10 августа 2011 года | ГУ ОЦМКО |
| 5.21. | Подготовить отчет в Рособрнадзор. | сентябрь 2011 года | ГУ ОЦМКО |
| 5.22. | Подготовить: - статистический сборник по результатам ЕГЭ по ОУ повышенного уровня (лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов); - аналитические сборники (электронные версии): - по результатам ЕГЭ (по предметам) с рекомендациями методическим службам, учителям предметникам; - по результатам ГИА-9 с рекомендациями методическим службам, учителям-предметникам; - статистический сборник по результатам ЕГЭ по ОУ с профильным обучением; - статистический сборник по результатам ЕГЭ по типу населенного пункта. | до 20 августа 2011 года ноябрь 2011 года декабрь 2011 года | ГУ ОЦМКО, председатели предметных комиссий ГЭК ГУ ОЦМКО |
| 5.23. | Ведение раздела на сайте ГУ ОЦМКО, посвящённого вопросам проведения ЕГЭ. | весь период | ГУ ОЦМКО |
| 6. | Предоставить информацию в ФБД для планирования основного этапа ЕГЭ: |  | ГУ ОЦМКО |
|  | - о распределении участников ЕГЭ по ППЭ на каждый экзамен; - о распределении ППЭ по экзаменам; | до 1 апреля 2011 года |  |
|  | - о распределении по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ; - об экспертах предметных комиссий; | до 30 апреля 2011 года |  |
|  | - об общественных наблюдателях, аккредитованных на данный экзамен. | за неделю до данного экзамена |  |